MEETING VIRTUALE

(Google meet)

26 Settembre   2022

Inizio: 9:00

Fine: 9:45

PARTICIPANTI

GAL Razlog:

- Mariya Manushkina – project coordinator

GAL Serre Calabresi:

- Gregorio Muzzi – Director

- Angelo de Luca – Project Coordinator

- Giampiero Pirro- Consultant WP.6

- Enrico Esposito- Consultant WP5.1

Angelo de Luca apre la riunione dando il benvenuto a tutti e ricordando i punti all'ordine del giorno da discutere.

Il primo punto riguarda la piattaforma (WP2). Enrico prende la parola e dice che la piattaforma è la stessa dell'ultima riunione, deve solo aggiornarla con i feedback ricevuti dagli altri. Quindi, farà queste ultime modifiche e dice che la piattaforma sarà pronta in due settimane. Invierà un'e-mail proprio ora e tutti risponderanno con i loro feedback, in modo che Emilio possa chiudere questo punto.

Angelo ha poi introdotto brevemente la questione del manuale metodologico (WP3), ma Mariya ha confermato che tutto è pronto e completato per questo argomento, quindi l'incontro è potuto proseguire senza problemi.

Il terzo punto della riunione riguardava i "progetti innovativi" (WP6). I 3 filoni identificati nell'ultima riunione sono stati:

  - Gestione dei rifiuti (GAL Razlog)

  - Turismo rurale (GAL Serre Calabresi)

  - Filiera del legno (GAL Serre Calabresi).

Angelo ha detto che sta lavorando al progetto sulla gestione dei rifiuti e che la prima bozza è pronta; la invierà a Mariya per il suo feedback. L'idea principale è quella di creare un sistema per utilizzare una parte della gestione dei rifiuti per creare fertilizzanti organici. Questo progetto Angelo lo ritiene fattibile, economico e facile da realizzare. Per quanto riguarda gli altri due progetti, è necessario discutere e trovare delle idee. Per quanto riguarda lo sviluppo del turismo rurale, Angelo ha suggerito che il progetto più semplice ed efficace potrebbe essere la creazione di una cooperazione a lungo termine e consolidata tra le agenzie turistiche (magari specializzate in turismo rurale) situate a Razlog e nelle Serre Calabresi. In questo modo, una nuova ondata di turismo potrebbe spostarsi dalla Bulgaria all'Italia, dando impulso al turismo rurale. L'idea è piaciuta agli altri, quindi Angelo ha detto che si può procedere alla stesura del progetto. Il terzo progetto, sulla filiera del legno, non ha avuto ulteriori sviluppi, quindi ora Angelo con il team del GAL Serre Calabresi deve lavorarci sopra per sviluppare una proposta progettuale concreta.

Questi tre progetti sono i risultati finali dell'intero progetto, e saranno presentati nel prossimo incontro in presenza, che sarà la chiusura del progetto, in Calabria. Mariya ha detto che per loro sarebbe meglio venire in Italia a gennaio, Gregorio è d'accordo e invierà alcune proposte per delle possibili date.

Angelo conclude l'incontro ringraziando tutti.

Prossimi compiti:

  - Angelo invierà a Mariya la bozza del progetto di gestione dei rifiuti;

  - Il GAL Serre Calabresi deve decidere le date per il prossimo incontro in presenza a gennaio e comunicarle al più presto al GAL Razlog;

  - Emilio deve inviare a tutti entro oggi la mail con i dettagli per la piattaforma e gli altri devono restituirgli alcuni feedback;

  - La bozza sul turismo rurale dovrebbe essere sviluppata;

  - Il GAL Serre Calabresi e Angelo devono lavorare allo sviluppo di un'idea sul progetto di filiera del legno.